TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE AKCE -

OBEC LOUKA U LITVÍNOVA - OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKů

LOUKA U LITVÍNOVA

OBSAH :

- TECHNOLOGICKÝ POPIS

- Katastrální Území Louka u Litvínova

- Vlastník Obec Louka u Litvínova

- SO 70 50 ulice Na Lukách

- Parcela 562/7

- Katastrální Území Louka u Litvínova

- Vlastník Obec Louka u Litvínova

- SO 70 60 ulice Ševčíkova

- Parcela 565/6

- Katastrální Území Louka u Litvínova

- Vlastník Obec Louka u Litvínova

- SO 70 70 ulice U Rybníka

- Parcela570/2

- Příloha č. 1 	POLOŽKOVÝ ROZPOČET

_____________________________________________________________________

- Příloha č. 2 	VÝKAZ VÝMĚR – ZADÁNÍ

_____________________________________________________________________

- Příloha č. 3 	FOTODOKUMENTACE

_____________________________________________________________________

TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE AKCE -

OBEC LOUKA U LITVÍNOVA - OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKů

TECHNOLOGICKÝ POPIS

TECHNOLOGICKÝ POPIS

Stavba se skládá ze tří místních komunikací na okraji obce Louka u Litvínova. Jedná se v současné době o neprůjezdné komunikace, které budou v budoucnu napojeny na stavbu Ministerstva financí – Revitalizace – individuální výstavba Louka u Litvínova.

V současné době jsou komunikace v havarijním stavu. Hlavně výškové uspořádání neodpovídá požadavkům základního standardu. Chodníky u komunikací, na kterých parkují vozidla, jsou značně devastované, dlažba polámaná a podloží propadlé. Vlastní komunikace jsou již několikrát opraveny metodou nevyhovujících překopů a celý jejich povrch je značně degradován. Stávající stav neodpovídá požadovanému standardu na příslušný typ komunikace dle jejího použití a účelu. Jedná se o následující komunikace:

Katastrální Území Louka u Litvínova

Vlastník Obec Louka u Litvínova

SO 70 50 ulice Na Lukách

Parcela 562/7

SO 70 60 ulice Ševčíkova

Parcela 565/6

SO 70 70 ulice U Rybníka

Parcela570/2

Katastrální Území Louka u Litvínova

Vlastník Obec Louka u Litvínova

SO 70 50 ulice Na Lukách

Parcela 562/7

Jedná se o asfaltobetonovou místní komunikaci, která je z obou stran lemována chodníkem šířky 1,00 m. Osa komunikace je situována jihozápadním směrem. Celkový rozměr komunikace je 98,00 x 5,70 m. V současné době jsou komunikace v havarijním stavu. Hlavně výškové uspořádání neodpovídá požadavkům základního standardu. Chodníky u komunikací, na kterých parkují vozidla, jsou značně devastované, dlažba polámaná a podloží propadlé. Vlastní komunikace jsou již několikrát opraveny metodou nevyhovujících překopů a celý jejich povrch je značně degradován. Stávající stav neodpovídá požadovanému standardu na příslušný typ komunikace dle jejího použití a účelu.

V rámci opravy celé ulice je plánováno odstranění stávající dlažby chodníků. Toto má investor v plánu provádět svépomocí a využít tak ještě použitelného procenta dlažeb pro případné opravy chodníků v katastru obce. Následně budou vytrhány stávající obruby. Nové silniční obruby budou osazeny a výškově upraveny tak, aby nedocházelo ke stékání vody z komunikace k objektům. Výškově budou pomocí obrub také řešeny vstupy a vjezdy na jednotlivé okolní parcely. Pod nově položenou zámkovou dlažbu  v tl. 80 mm bude proveden hutněný podsyp v tl. cca 15 cm, který celkově zvedne niveletu chodníků. Povrch asfaltobetonové komunikace bude odfrézován v tl. 10 cm. Odfrézovaná plocha bude očištěna. Bude provedena výšková úprava hydrantů, mříží a poklopů v ploše komunikace. Na plochu bude proveden infiltrační postřik a bude provedena vyrovnávka až do tl. 60 mm v plánovaném objemu cca 30 % z celkové plochy. Na vyrovnávku bude proveden spojovací postřik a podkladní vrstva v tl 40 mm. Na takto upravenou plochu bude proveden další spojovací postřik a finální vrstva obrusného asfaltu v tl. 60 mm.

Veškerý vzniklý odpad bude likvidován v souladu se zákonem. Po dobu provádění prací budou obyvatelé informováni o termínech, kdy bude ulice částečně uzavřena v důsledku nutných stavebních prací, aby si mohli zajistit náhradní parkování. Vstupy (nikoliv vjezdy) na jednotlivé okolní parcely budou zajištěny po celou dobu provádění prací. Objednatel, obec, ve spolupráci a po dohodě s jednotlivými obyvateli rozhodne, které, dnes již nově opravené části chodníků budou zachovány. Plochy ponechaných stávajících vjezdů budou ve fakturaci odečteny z ploch nově prováděných zámkových dlažeb a obrubníků. Celkově budou fakturovány pouze zhotovitelem skutečně provedené práce na díle podložené soupisem skutečně provedených prací – zjišťovacím protokolem podepsaným a potvrzeným technickým dozorem investora – obce.

Po dobu provádění výstavby bude stavba značena přechodným dopravně inženýrským značením. Předpokládaná doba provádění prací je plánována na 03/2018 až 06/2018.

Před zahájením provádění musí být provedena plánovaná oprava kabeláže veřejného osvětlení v předmětné ulici.  Výběr zhotovitele předmětných prací plánuje obec zajistit formou výběrového řízení malého rozsahu. Zhotovitel předmětných prací tak vyjde z tohoto výběrového řízení.

V Obrnicích 26. 02. 2018

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

č.p. 228, Obrnice

435 21 OBRNICE

IČO:	286 74 723

DIČ:	CZ28674723

e-mail:	info@reliefprojects.cz

Katastrální Území Louka u Litvínova

Vlastník Obec Louka u Litvínova

SO 70 60 ulice Ševčíkova

Parcela 565/6

Jedná se o asfaltobetonovou místní komunikaci, která je z obou stran lemována chodníkem šířky 1,00 m. Osa komunikace je situována jihozápadním směrem. Celkový rozměr komunikace je 78,00 x 5,80 m. V současné době jsou komunikace v havarijním stavu. Hlavně výškové uspořádání neodpovídá požadavkům základního standardu. Chodníky u komunikací, na kterých parkují vozidla, jsou značně devastované, dlažba polámaná a podloží propadlé. Vlastní komunikace jsou již několikrát opraveny metodou nevyhovujících překopů a celý jejich povrch je značně degradován. Stávající stav neodpovídá požadovanému standardu na příslušný typ komunikace dle jejího použití a účelu.

V rámci opravy celé ulice je plánováno odstranění stávající dlažby chodníků. Toto má investor v plánu provádět svépomocí a využít tak ještě použitelného procenta dlažeb pro případné opravy chodníků v katastru obce. Následně budou vytrhány stávající obruby. Nové silniční obruby budou osazeny a výškově upraveny tak, aby nedocházelo ke stékání vody z komunikace k objektům. Výškově budou pomocí obrub také řešeny vstupy a vjezdy na jednotlivé okolní parcely. Pod nově položenou zámkovou dlažbu v tl. 80 mm bude proveden hutněný podsyp v tl. cca 15 cm, který celkově zvedne niveletu chodníků. Povrch asfaltobetonové komunikace bude odfrézován v tl. 10 cm. Odfrézovaná plocha bude očištěna. Bude provedena výšková úprava hydrantů, mříží a poklopů v ploše komunikace. Na plochu bude proveden infiltrační postřik a bude provedena vyrovnávka až do tl. 60 mm v plánovaném objemu cca 30 % z celkové plochy. Na vyrovnávku bude proveden spojovací postřik a podkladní vrstva v tl 40 mm. Na takto upravenou plochu bude proveden další spojovací postřik a finální vrstva obrusného asfaltu v tl. 60 mm.

Veškerý vzniklý odpad bude likvidován v souladu se zákonem. Po dobu provádění prací budou obyvatelé informováni o termínech, kdy bude ulice částečně uzavřena v důsledku nutných stavebních prací, aby si mohli zajistit náhradní parkování. Vstupy (nikoliv vjezdy) na jednotlivé okolní parcely budou zajištěny po celou dobu provádění prací. Objednatel, obec, ve spolupráci a po dohodě s jednotlivými obyvateli rozhodne, které, dnes již nově opravené části chodníků budou zachovány. Plochy ponechaných stávajících vjezdů budou ve fakturaci odečteny z ploch nově prováděných zámkových dlažeb a obrubníků. Celkově budou fakturovány pouze zhotovitelem skutečně provedené práce na díle podložené soupisem skutečně provedených prací – zjišťovacím protokolem podepsaným a potvrzeným technickým dozorem investora – obce.

Po dobu provádění výstavby bude stavba značena přechodným dopravně inženýrským značením. Předpokládaná doba provádění prací je plánována na 03/2018 až 06/2018 .

Před zahájením provádění musí být provedena plánovaná oprava kabeláže veřejného osvětlení v předmětné ulici.  Výběr zhotovitele předmětných prací plánuje obec zajistit formou výběrového řízení malého rozsahu. Zhotovitel předmětných prací tak vyjde z tohoto výběrového řízení.

V Obrnicích 26. 02. 2018

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

č.p. 228, Obrnice

435 21 OBRNICE

IČO:	286 74 723

DIČ:	CZ28674723

e-mail:	info@reliefprojects.cz

Katastrální Území Louka u Litvínova

Vlastník Obec Louka u Litvínova

SO 70 70 ulice U Rybníka

Parcela570/2

Jedná se o asfaltobetonovou místní komunikaci, která je z obou stran lemována chodníkem šířky 0,70 m. Osa komunikace je situována jihozápadním směrem. Celkový rozměr komunikace je 60,00 x 6,50 m. V současné době jsou komunikace v havarijním stavu. Hlavně výškové uspořádání neodpovídá požadavkům základního standardu. Chodníky u komunikací, na kterých parkují vozidla, jsou značně devastované, dlažba polámaná a podloží propadlé. Vlastní komunikace jsou již několikrát opraveny metodou nevyhovujících překopů a celý jejich povrch je značně degradován. Stávající stav neodpovídá požadovanému standardu na příslušný typ komunikace dle jejího použití a účelu. Jedná se o nejvíce poškozenou komunikaci.

V rámci opravy celé ulice je plánováno odstranění stávající dlažby chodníků. Toto má investor v plánu provádět svépomocí a využít tak ještě použitelného procenta dlažeb pro případné opravy chodníků v katastru obce. Následně budou vytrhány stávající obruby. Nové silniční obruby budou osazeny a výškově upraveny tak, aby nedocházelo ke stékání vody z komunikace k objektům. Výškově budou pomocí obrub také řešeny vstupy a vjezdy na jednotlivé okolní parcely. U středové parcely v pravé části komunikace bude zapotřebí provést cca 18,60 bm záhonové obruby, jelikož k ní bude nutné přisadit novou zámkovou dlažbu. Pod nově položenou zámkovou dlažbu v tl. 80 mm bude proveden hutněný podsyp v tl. cca 15 cm, který celkově zvedne niveletu chodníků. Při levé části vjezdu do komunikace je nutno provést zcela nový chodník ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev, který zde chybí. Jeho plocha bude cca 8 m2. Povrch asfaltobetonové komunikace bude odfrézován v tl. 10 cm. Odfrézovaná plocha bude očištěna. Bude provedena výšková úprava hydrantů, mříží a poklopů v ploše komunikace. Na plochu bude proveden infiltrační postřik a bude provedena vyrovnávka až do tl. 60 mm v plánovaném objemu cca až 40 % z celkové plochy. Na vyrovnávku bude proveden spojovací postřik a podkladní vrstva v tl 40 mm. Na takto upravenou plochu bude proveden další spojovací postřik a finální vrstva obrusného asfaltu v tl. 60 mm.

Veškerý vzniklý odpad bude likvidován v souladu se zákonem. Po dobu provádění prací budou obyvatelé informováni o termínech, kdy bude ulice částečně uzavřena v důsledku nutných stavebních prací, aby si mohli zajistit náhradní parkování. Vstupy (nikoliv vjezdy) na jednotlivé okolní parcely budou zajištěny po celou dobu provádění prací. Objednatel, obec, ve spolupráci a po dohodě s jednotlivými obyvateli rozhodne, které, dnes již nově opravené části chodníků budou zachovány. Plochy ponechaných stávajících vjezdů budou ve fakturaci odečteny z ploch nově prováděných zámkových dlažeb a obrubníků. Celkově budou fakturovány pouze zhotovitelem skutečně provedené práce na díle podložené soupisem skutečně provedených prací – zjišťovacím protokolem podepsaným a potvrzeným technickým dozorem investora – obce.

Po dobu provádění výstavby bude stavba značena přechodným dopravně inženýrským značením. Předpokládaná doba provádění prací je plánována na 03/2018 až 06/2018 .

Před zahájením provádění musí být provedena plánovaná oprava kabeláže veřejného osvětlení v předmětné ulici.  Výběr zhotovitele předmětných prací plánuje obec zajistit formou výběrového řízení malého rozsahu. Zhotovitel předmětných prací tak vyjde z tohoto výběrového řízení.

V Obrnicích 26. 02. 2018

RELIEF PROJECTS, s.r.o.

č.p. 228, Obrnice

435 21 OBRNICE

IČO:	286 74 723

DIČ:	CZ28674723

e-mail:	info@reliefprojects.cz

TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE AKCE -

OBEC LOUKA U LITVÍNOVA - OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKů

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Příloha č. 1

TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE AKCE -

OBEC LOUKA U LITVÍNOVA - OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKů

VÝKAZ VÝMĚR - ZADÁNÍ

Příloha č. 2

TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE AKCE -

OBEC LOUKA U LITVÍNOVA - OPRAVA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKů

ELEKTRONICKY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR – ZADÁNÍ - Příloha č. 2

FOTODOKUMENTACE – Příloha č. 3